## Sheet1
|  | Hours |  |  | Remaining
|  | Day | Planned | Actual | Planned | Actual | Done Today
|  | 0 |  |  | 80 | 80
| Week-1 | 1 | 2 | 1 | 78 | 79
|  | 2 | 2 | 1 | 76 | 78
|  | 3 | 2 | 1.5 | 74 | 76.5
8 weeks |  | 4 | 2 | 2 | 72 | 74.5
|  | 5 | 2 | 2 | 70 | 72.5
| Week-2 | 6 | 2 | 1 | 68 | 71.5
|  | 7 | 2 | 1.5 | 66 | 70
|  | 8 | 2 | 4 | 64 | 66
|  | 9 | 2 | 1.5 | 62 | 64.5
|  | 10 | 2 | 2 | 60 | 62.5
| Week-3 | 11 | 2 | 1 | 58 | 61.5
|  | 12 | 2 | 1 | 56 | 60.5
|  | 13 | 2 | 2 | 54 | 58.5
|  | 14 | 2 | 1 | 52 | 57.5
|  | 15 | 2 | 1 | 50 | 56.5
| Week-4 | 16 | 2 | 2 | 48 | 54.5
|  | 17 | 2 | 1 | 46 | 53.5
|  | 18 | 2 | 3 | 44 | 50.5
|  | 19 | 2 | 1 | 42 | 49.5
|  | 20 | 2 | 1 | 40 | 48.5
| Week-5 | 21 | 2 | 1 | 38 | 47.5
|  | 22 | 2 | 3 | 36 | 44.5
|  | 23 | 2 | 2 | 34 | 42.5
|  | 24 | 2 | 1 | 32 | 41.5
|  | 25 | 2 | 2 | 30 | 39.5
| Week-6 | 26 | 2 | 4 | 28 | 35.5
|  | 27 | 2 | 3 | 26 | 32.5
|  | 28 | 2 | 3 | 24 | 29.5
|  | 29 | 2 | 2 | 22 | 27.5
|  | 30 | 2 | 2 | 20 | 25.5
| Week-7 | 31 | 2 | 2 | 18 | 23.5
|  | 32 | 2 | 3 | 16 | 20.5
|  | 33 | 2 | 1 | 14 | 19.5
|  | 34 | 2 | 3 | 12 | 16.5
|  | 35 | 2 | 4 | 10 | 12.5
| Week-8 | 36 | 2 | 3.5 | 8 | 9
|  | 37 | 2 | 2 | 6 | 7
|  | 38 | 2 | 5 | 4 | 2
|  | 39 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | 40 | 2 | 1 | 0 | 0